## HAYDAY_Nhom9_Jira_Tasks_Hierarc
Issue Type | Summary | Assignee | Summary | Description | Priority | Components
Epic | Thiết lập dự án & CI/CD | Nguyễn Trường Duy |  | Thiết lập repository cơ sở dữ liệu và framework cho ứng dụng desktop | High | Project Setup
Story | Khởi tạo Base Project | Nguyễn Trường Duy | Thiết lập dự án & CI/CD | Cài đặt mã nguồn cơ sở cấu hình thư mục và kết nối Database | High | Project Setup
Task | Setup Github repo & rules | Nguyễn Thành Đạt | Khởi tạo Base Project | Khởi tạo nhánh develop feature và rule pull request | High | Project Setup
Task | Setup Jira board | Nguyễn Thanh Hiến | Khởi tạo Base Project | Cấu hình Workflow Epic Story Task trên Jira | High | Project Setup
Task | Setup base source code | Nguyễn Trường Duy | Khởi tạo Base Project | Tạo base project Desktop App kết nối MySQL | High | Project Setup
Subtask | Đóng gói phần mềm Desktop | Nguyễn Thanh Hiến | Khởi tạo Base Project | Tạo bộ cài đặt Installer hoàn thiện nộp báo cáo | Medium | Project Setup
Epic | Phân tích & Thiết kế hệ thống | Trần Mộng Bình |  | Thiết kế UML cơ sở dữ liệu và giao diện Figma toàn hệ thống | High | Design
Story | Thiết kế Database & UML | Trần Mộng Bình | Phân tích & Thiết kế hệ thống | Chuyển đổi sơ đồ Class Diagram thành SQL script và thiết kế DB vật lý | High | Design
Task | Vẽ Class Diagram & Use Case | Trần Mộng Bình | Thiết kế Database & UML | Vẽ các sơ đồ luồng nghiệp vụ trên công cụ UML | Medium | Design
Task | Tạo script SQL Create Database | Trần Mộng Bình | Thiết kế Database & UML | Viết file .sql để gen bảng NguoiDung Thuoc ChongChiDinh | Highest | Design
Story | Thiết kế Giao diện Figma | Nguyễn Trường Duy | Phân tích & Thiết kế hệ thống | Hoàn thiện các bản vẽ UI/UX trên Figma cho toàn bộ chức năng | High | Design
Task | Design màn hình Đăng nhập & Dashboard | Nguyễn Trường Duy | Thiết kế Giao diện Figma | Lên thiết kế UI/UX trên Figma | High | Design
Task | Design màn hình Danh mục & Đơn thuốc | Nguyễn Trường Duy | Thiết kế Giao diện Figma | Thiết kế màn quản lý dữ liệu chính trên Figma | High | Design
Epic | Quản trị Hệ thống & Bảo mật | Nguyễn Thành Đạt |  | Quản lý tài khoản đăng nhập phân quyền và nhật ký hoạt động (Audit Log) | Highest | System & Security
Story | Đăng nhập hệ thống | Nguyễn Thành Đạt | Quản trị Hệ thống & Bảo mật | Chức năng xác thực người dùng và mã hóa mật khẩu | Highest | System & Security
Task | UI Form Login | Nguyễn Trường Duy | Đăng nhập hệ thống | Code giao diện màn hình Đăng nhập | High | System & Security
Task | Xử lý hash mật khẩu và Auth | Nguyễn Thành Đạt | Đăng nhập hệ thống | Logic xác thực so sánh mật khẩu SHA/Bcrypt | Highest | System & Security
Task | Unit test Login | Nguyễn Thanh Hiến | Đăng nhập hệ thống | Viết các case test cho phân hệ đăng nhập | Medium | System & Security
Story | Phân quyền & Audit Log | Trần Mộng Bình | Quản trị Hệ thống & Bảo mật | Lưu vết thao tác và cấp quyền theo vai trò | High | System & Security
Task | Tạo DB Triggers cho Audit Log | Trần Mộng Bình | Phân quyền & Audit Log | Ngăn chặn Update/Delete trên bảng Log bằng Trigger | Highest | System & Security
Task | Code chức năng phân quyền UI | Nguyễn Trường Duy | Phân quyền & Audit Log | Ẩn/Hiện nút Thêm Sửa Xóa theo Role | High | System & Security
Task | Chức năng Export Audit Log | Nguyễn Thành Đạt | Phân quyền & Audit Log | Kết xuất lịch sử thao tác ra file theo điều kiện lọc | Medium | System & Security
Epic | Quản lý Danh mục Thuốc | Nguyễn Trường Duy |  | Các tính năng CRUD danh mục thuốc và chuẩn hóa mã ATC | High | Medicine Management
Story | CRUD Danh mục thuốc | Nguyễn Thành Đạt | Quản lý Danh mục Thuốc | Thêm sửa khóa trạng thái thông tin thuốc theo mã ATC | High | Medicine Management
Task | UI Thêm/Sửa/Xóa thuốc | Nguyễn Trường Duy | CRUD Danh mục thuốc | Code giao diện Form nhập liệu thuốc | High | Medicine Management
Task | API/DAL xử lý thuốc | Nguyễn Thành Đạt | CRUD Danh mục thuốc | Viết các hàm Repository tương tác DB bảng Thuoc | High | Medicine Management
Task | Validation mã ATC | Trần Mộng Bình | CRUD Danh mục thuốc | Kiểm tra tính duy nhất của mã ATC khi thêm mới | Highest | Medicine Management
Story | Phân loại & Đơn vị tính | Trần Mộng Bình | Quản lý Danh mục Thuốc | Nhóm thuốc theo danh mục và quy đổi đơn vị | Medium | Medicine Management
Task | Quản lý danh mục nhóm thuốc | Nguyễn Thành Đạt | Phân loại & Đơn vị tính | Hiển thị list nhóm thuốc và lọc dữ liệu | Medium | Medicine Management
Task | Convert đơn vị tính | Trần Mộng Bình | Phân loại & Đơn vị tính | Xử lý logic quy đổi viên/vỉ/hộp | Low | Medicine Management
Epic | Quản lý Kho thuốc | Nguyễn Thành Đạt |  | Kiểm soát tồn kho tự động cảnh báo hạn sử dụng và thuốc sắp hết | Medium | Inventory
Story | Cảnh báo hết hạn | Nguyễn Thành Đạt | Quản lý Kho thuốc | Tự động vô hiệu hóa thuốc khi hết hạn sử dụng | High | Inventory
Task | Background job check hạn sử dụng | Nguyễn Thành Đạt | Cảnh báo hết hạn | Task chạy ngầm kiểm tra ngày hết hạn so với hiện tại | Highest | Inventory
Task | UI bôi xám thuốc hết hạn | Nguyễn Trường Duy | Cảnh báo hết hạn | Cập nhật giao diện DataGrid vô hiệu hóa dòng thuốc hết hạn | High | Inventory
Story | Cảnh báo tồn kho | Nguyễn Trường Duy | Quản lý Kho thuốc | Hiển thị thông báo khi lượng thuốc dưới mức tối thiểu | Medium | Inventory
Task | Logic tính toán tồn tối thiểu | Trần Mộng Bình | Cảnh báo tồn kho | Viết hàm cảnh báo tồn hiện tại < tồn tối thiểu | High | Inventory
Task | Hiển thị Alert Dashboard | Nguyễn Trường Duy | Cảnh báo tồn kho | Bind dữ liệu list thuốc sắp hết lên Dashboard | Medium | Inventory
Epic | Quản lý Bệnh nhân | Trần Mộng Bình |  | Lưu trữ hồ sơ bệnh nhân hỗ trợ kiểm tra thông tin độ tuổi và tiền sử bệnh | High | Patient Management
Story | Nhập thông tin bệnh nhân | Trần Mộng Bình | Quản lý Bệnh nhân | Lưu và validate thông tin cá nhân tiền sử bệnh lý | High | Patient Management
Task | UI form Bệnh nhân | Nguyễn Trường Duy | Nhập thông tin bệnh nhân | Code giao diện nhập hồ sơ người bệnh | High | Patient Management
Task | Validate ngày sinh & tiền sử | Trần Mộng Bình | Nhập thông tin bệnh nhân | Ràng buộc thông tin nhập liệu (tính chính xác tuổi) | High | Patient Management
Task | API CRUD bệnh nhân | Nguyễn Thành Đạt | Nhập thông tin bệnh nhân | Thực hiện lưu dữ liệu vào bảng BenhNhan | Medium | Patient Management
Story | Lịch sử khám bệnh | Nguyễn Thanh Hiến | Quản lý Bệnh nhân | Tra cứu lại các toa thuốc đã từng kê cho bệnh nhân | Medium | Patient Management
Task | Truy vấn lịch sử toa thuốc | Nguyễn Thành Đạt | Lịch sử khám bệnh | Join bảng DonThuoc và BenhNhan để lấy lịch sử | Medium | Patient Management
Task | UI hiển thị lịch sử | Nguyễn Trường Duy | Lịch sử khám bệnh | Giao diện danh sách các lần khám trước | Low | Patient Management
Epic | Quản lý Đơn thuốc | Nguyễn Trường Duy |  | Hỗ trợ bác sĩ lập toa thuốc tính tổng liều tự động | Highest | Prescription
Story | Lập toa thuốc mới | Nguyễn Trường Duy | Quản lý Đơn thuốc | Giao diện kê đơn và tìm kiếm thuốc nhanh chóng | Highest | Prescription
Task | UI màn hình kê đơn | Nguyễn Trường Duy | Lập toa thuốc mới | Code giao diện Master-Detail cho toa thuốc | Highest | Prescription
Task | Chức năng tìm kiếm thuốc nhanh | Nguyễn Thành Đạt | Lập toa thuốc mới | Autocomplete textbox cho mã ATC và Tên thuốc | High | Prescription
Task | Lưu chi tiết đơn thuốc vào DB | Nguyễn Thành Đạt | Lập toa thuốc mới | Insert multi-rows vào bảng ChiTietDonThuoc an toàn | Highest | Prescription
Subtask | Test case & manual test luồng kê đơn | Nguyễn Thanh Hiến | Lập toa thuốc mới | Thực hiện kịch bản test trên UI chức năng tạo đơn | High | Prescription
Story | Tính tổng liều tự động | Nguyễn Thành Đạt | Quản lý Đơn thuốc | Tự động tính toán tổng liều theo ngày và so sánh giới hạn | High | Prescription
Task | Logic tính toán lieu x solan | Trần Mộng Bình | Tính tổng liều tự động | Cập nhật Generated Column trên UI tự động | High | Prescription
Task | Popup cảnh báo vượt liều | Nguyễn Trường Duy | Tính tổng liều tự động | Hiện alert nếu tổng liều tính được > định mức | High | Prescription
Epic | Quản lý Chống chỉ định (CCĐ) | Trần Mộng Bình |  | Thiết lập các quy tắc CCĐ giữa thuốc và đối tượng bệnh nhân | Highest | Contraindications
Story | Thiết lập quy tắc CCĐ | Trần Mộng Bình | Quản lý Chống chỉ định (CCĐ) | Giao diện tạo rule CCĐ kết hợp độ tuổi và bệnh lý | Highest | Contraindications
Task | UI thiết lập Rule CCĐ | Nguyễn Trường Duy | Thiết lập quy tắc CCĐ | Form nhập biểu thức Logic đối tượng | High | Contraindications
Task | Parser biểu thức logic tuổi/cân nặng | Trần Mộng Bình | Thiết lập quy tắc CCĐ | Dịch toán tử (< > =) thành code kiểm tra | Highest | Contraindications
Story | Mapping Thuốc & Đối tượng | Nguyễn Thành Đạt | Quản lý Chống chỉ định (CCĐ) | Liên kết các loại thuốc với rule CCĐ vừa tạo | High | Contraindications
Task | Logic chặn nhập trùng Rule | Nguyễn Thành Đạt | Mapping Thuốc & Đối tượng | Tránh lưu 2 rule CCĐ mâu thuẫn trên 1 thuốc | High | Contraindications
Task | Lưu cấu hình cảnh báo mức độ | Nguyễn Thành Đạt | Mapping Thuốc & Đối tượng | Cập nhật trạng thái Tuyệt đối/Thận trọng vào bảng | Medium | Contraindications
Epic | Kiểm tra Cảnh báo Tương tác | Nguyễn Thành Đạt |  | Core rule engine quét tương tác tổ hợp thuốc và cảnh báo rủi ro | Highest | Alerting Engine
Story | Quét CCĐ độ tuổi/bệnh lý | Nguyễn Thành Đạt | Kiểm tra Cảnh báo Tương tác | Rà soát tự động trước khi kê đơn theo bệnh án cá nhân | Highest | Alerting Engine
Task | Tự động so khớp thông tin BN | Trần Mộng Bình | Quét CCĐ độ tuổi/bệnh lý | Hàm check tuổi và thuộc tính MangThai với Rule CCĐ | Highest | Alerting Engine
Task | Cảnh báo modal thuốc CCĐ | Nguyễn Trường Duy | Quét CCĐ độ tuổi/bệnh lý | Bật UI cảnh báo đỏ khi rủi ro Tuyệt đối | Highest | Alerting Engine
Story | Quét tương tác tổ hợp | Trần Mộng Bình | Kiểm tra Cảnh báo Tương tác | Chạy thuật toán đối chiếu đa chéo các thuốc trong toa | Highest | Alerting Engine
Task | Thuật toán quét n(n-1)/2 | Nguyễn Thành Đạt | Quét tương tác tổ hợp | Viết thuật toán sinh tổ hợp cặp thuốc trong toa | Highest | Alerting Engine
Task | Tối ưu hiệu năng truy vấn tổ hợp | Nguyễn Thành Đạt | Quét tương tác tổ hợp | Sử dụng caching hoặc index để check tương tác siêu tốc | High | Alerting Engine
Subtask | Test case & manual test quét CCĐ | Nguyễn Thanh Hiến | Quét tương tác tổ hợp | Chèn dữ liệu giả để trigger kiểm thử tương tác thuốc | Highest | Alerting Engine
Story | Override cảnh báo | Nguyễn Trường Duy | Kiểm tra Cảnh báo Tương tác | Cơ chế bỏ qua cảnh báo (mức độ Thận trọng) đi kèm lý do bắt buộc | High | Alerting Engine
Task | UI nhập lý do Override | Nguyễn Trường Duy | Override cảnh báo | Form require lý do > 10 ký tự | High | Alerting Engine
Task | Lưu lý do vào Audit Log | Nguyễn Thành Đạt | Override cảnh báo | Log hành vi người dùng kèm chi tiết toa thuốc | Highest | Alerting Engine
Task | Disable nút lưu nếu rủi ro Tuyệt đối | Nguyễn Trường Duy | Override cảnh báo | Xử lý UI trạng thái nút Save dựa theo cờ báo lỗi | High | Alerting Engine
Epic | Báo cáo & Thống kê | Nguyễn Thanh Hiến |  | Xuất báo cáo tồn kho báo cáo cảnh báo và biểu đồ thống kê | Low | Reporting
Story | Báo cáo tồn kho & CCĐ | Nguyễn Thanh Hiến | Báo cáo & Thống kê | Thống kê danh mục và các rủi ro đã phát hiện | Medium | Reporting
Task | SQL Query thống kê | Trần Mộng Bình | Báo cáo tồn kho & CCĐ | Viết procedure tổng hợp rủi ro tương tác theo tháng | Medium | Reporting
Task | Vẽ biểu đồ Pie/Bar chart | Nguyễn Trường Duy | Báo cáo tồn kho & CCĐ | Tích hợp thư viện vẽ biểu đồ lên view Báo Cáo | Low | Reporting
Story | Xuất file báo cáo | Nguyễn Thành Đạt | Báo cáo & Thống kê | Kết xuất dữ liệu hệ thống ra PDF/Excel | Low | Reporting
Task | Export PDF toa thuốc | Nguyễn Thành Đạt | Xuất file báo cáo | Format template HTML/PDF cho đơn thuốc chuẩn | Medium | Reporting
Task | Export Excel danh mục thuốc | Nguyễn Thành Đạt | Xuất file báo cáo | Chức năng trích xuất gridview ra xlsx | Low | Reporting